## Cronograma Consultoria
CRONOGRAMA DE CONSULTORIA BROBOT (80 horas)
22/04/2025 a 17/05/2025
EQUIPE BROBOT
Direção: Abdon e Emerson (donos)
Gestão Técnica: Nathan (CTO - Disponível até 30/04), Haroldo (Gerente de Projetos/Tech Lead)
TI/Desenvolvimento: Ralf (Responsável pela Plataforma), 3 Desenvolvedores, 1 Profissional de Testes (QA)
Mapeamento: 2 Profissionais de Mapeamento
Operação: Taiara (Líder), Gabriela, Guilherme
Customer Success: Gustavo, Renata, Gustavo 2
SEMANA 1: DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO (22/04 a 26/04)
Dia | Data | Horário | Atividade | Participantes
Terça | 22/04 | 09:00-10:30 | Reunião de Kickoff - Visão do Projeto | Abdon, Emerson, NATHAN (CTO), Haroldo
Terça | 23/04 | 10:30-12:00 | Alinhamento das Áreas Operacionais | Haroldo, Taiara, Gustavo
Terça | 24/04 | 13:00-14:30 | Mapeamento: Gestão de Projetos | Haroldo, 2 prof. mapeamento
Terça | 25/04 | 14:30-16:00 | Sessão TI/Desenvolvimento: Infraestrutura | Ralf, 2 devs, QA, NATHAN (CTO)
Quarta | 26/04 | 09:00-10:30 | Diagnóstico: Operação | Taiara, Gabriela
Quarta | 27/04 | 10:30-12:00 | Sessão TI/Desenvolvimento: Processos | Ralf, 3 devs, QA, NATHAN (CTO)
Quarta | 28/04 | 13:00-14:30 | Diagnóstico: Customer Success (Parte 1) | Gustavo, Renata
Quarta | 29/04 | 14:30-16:00 | Diagnóstico: Customer Success (Parte 2) | Gustavo, Gustavo 2
Quinta | 30/04 | 09:00-10:30 | Sessão TI/Desenvolvimento: Arquitetura | Ralf, 3 devs, NATHAN (CTO)
Quinta | 01/05 | 10:30-12:00 | Sessão Exclusiva: Equipe Mapeamento | 2 prof. mapeamento, Haroldo
Quinta | 02/05 | 13:00-14:30 | Sessão Executiva | Abdon, Emerson, Consultor
Quinta | 03/05 | 14:30-16:00 | Análise de Métricas | Taiara, Gustavo
Sexta | 04/05 | 09:00-11:00 | Consolidação Final | Haroldo, Ralf, Taiara, Gustavo, NATHAN (CTO)
SEMANA 2: IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES (29/04 a 03/05)
Dia | Data | Horário | Atividade | Participantes
Segunda | 29/04 | 09:00-10:30 | Workshop: Projetos e Mapeamento | Haroldo, 2 prof. mapeamento
Segunda | 30/04 | 10:30-12:00 | Workshop TI/Desenvolvimento: Arquitetura | Ralf, 3 devs, NATHAN (CTO)
Segunda | 01/05 | 13:00-14:30 | Workshop: Operação | Taiara, Gabriela, Guilherme
Segunda | 02/05 | 14:30-16:00 | Workshop TI/Desenvolvimento: Qualidade | Ralf, 2 devs, QA
Terça | 03/05 | 09:00-10:30 | Workshop: CS | Gustavo, Renata
Terça | 04/05 | 10:30-12:00 | Sessão Exclusiva: Equipe Mapeamento | 2 prof. mapeamento, Haroldo
Terça | 05/05 | 13:00-15:00 | Sessão Final: Transferência de Conhecimento | NATHAN (CTO), Ralf, Haroldo, 2 devs
Quarta | 06/05 | 09:00-10:00 | Sessão Executiva | Abdon, Emerson, Consultor
Quarta | 07/05 | 10:00-12:00 | Priorização Estratégica | Haroldo, Taiara, Gustavo, Ralf
Quarta | 08/05 | 13:00-14:30 | Definição: Proof of Concept TI/Dev | Ralf, 2 devs, QA
Quarta | 09/05 | 14:30-16:00 | Definição: Proof of Concept Negócio | Haroldo, Taiara, Gustavo
Quinta | 10/05 | 09:00-10:30 | Sessão: Validação com Direção | Abdon, Emerson, Haroldo
Quinta | 11/05 | 13:00-14:30 | Planejamento: Implementação Técnica | Ralf, 3 devs, QA
SEMANA 3: PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA (06/05 a 10/05)
Dia | Data | Horário | Atividade | Participantes
Segunda | 06/05 | 09:00-10:30 | Desenho: Solução para Projetos | Haroldo, 2 prof. mapeamento
Segunda | 07/05 | 10:30-12:00 | Desenho TI/Desenvolvimento: Arquitetura | Ralf, 3 devs
Segunda | 08/05 | 13:00-14:30 | Desenho: Solução para Operação | Taiara, Gabriela, Guilherme
Segunda | 09/05 | 14:30-16:00 | Desenho TI/Desenvolvimento: Integrações | Ralf, 2 devs, QA
Terça | 10/05 | 09:00-10:30 | Desenho: Solução para CS | Gustavo, Renata, Gustavo 2
Terça | 11/05 | 10:30-12:00 | Desenho TI/Desenvolvimento: Automações | Ralf, 3 devs
Terça | 12/05 | 13:00-14:30 | Integração: Soluções Funcionais | Haroldo, Taiara, Gustavo
Terça | 13/05 | 14:30-16:00 | Integração: Soluções Técnicas | Ralf, Haroldo, 1 dev, QA
Quarta | 14/05 | 09:00-10:30 | Material: Capacitação TI/Desenvolvimento | Consultor, Ralf, 1 dev
Quarta | 15/05 | 10:30-12:00 | Material: Capacitação Operação | Consultor, validação Taiara
Quarta | 16/05 | 13:00-14:30 | Material: Capacitação CS | Consultor, validação Gustavo
Quinta | 17/05 | 09:00-10:30 | Sessão Exclusiva: TI/Desenvolvimento | Ralf, 3 devs, QA
Quinta | 18/05 | 13:00-14:30 | Sessão Executiva: Validação do Plano | Abdon, Emerson, Haroldo
Quinta | 19/05 | 14:30-16:00 | Preparação para Implementação | Haroldo, Taiara, Gustavo, Ralf
SEMANA 4: CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO (13/05 a 17/05)
Dia | Data | Horário | Atividade | Participantes
Segunda | 13/05 | 09:00-10:30 | Capacitação: Gestão de Projetos | Haroldo, equipe de mapeamento
Segunda | 14/05 | 10:30-12:00 | Capacitação TI/Desenvolvimento: Arquitetura | Ralf, 3 devs, QA
Segunda | 15/05 | 13:00-14:30 | Capacitação: Operação | Taiara, equipe de operação
Segunda | 16/05 | 14:30-16:00 | Capacitação TI/Desenvolvimento: DevOps | Ralf, 3 devs, QA
Terça | 17/05 | 09:00-10:30 | Capacitação: CS | Gustavo, equipe de CS
Terça | 18/05 | 10:30-12:00 | Sessão Exclusiva: TI/Desenvolvimento | Ralf, 3 devs, QA
Terça | 19/05 | 13:00-14:30 | Implementação: Operação | Taiara, equipe de operação
Terça | 20/05 | 14:30-16:00 | Implementação: TI/Desenvolvimento | Ralf, 3 devs, QA
Quarta | 21/05 | 09:00-10:30 | Implementação: CS | Gustavo, equipe de CS
Quarta | 22/05 | 10:30-12:00 | Sessão Exclusiva: Equipe Mapeamento | 2 prof. mapeamento, Haroldo
Quarta | 23/05 | 14:00-15:00 | Sessão Executiva: Avaliação | Abdon, Emerson, Consultor
Quinta | 24/05 | 09:00-10:30 | Ajustes: TI/Desenvolvimento | Ralf, 3 devs, QA
Quinta | 25/05 | 13:00-14:30 | Ajustes Integrados | Haroldo, Taiara, Gustavo, Ralf
Sexta | 26/05 | 09:00-10:00 | Apresentação Final | Todas as equipes, Abdon, Emerson
TOTAL DE HORAS POR SEMANA
Semana 1: 20 horas
Semana 2: 20 horas
Semana 3: 20 horas
Semana 4: 20 horas
Total: 80 horas
Observação: A participação do Nathan (CTO) está concentrada no período de 22/04 a 30/04, conforme sua disponibilidade.